建筑工程施工管理制度

（进度计划与生产调度类）

## 1. 施工进度计划编制、报审管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工进度计划的编制、报审流程，确保进度计划科学、合理、可行，保障项目按既定目标有序推进，控制施工工期，依据相关建筑施工规范及项目合同要求，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工全过程中，各类施工进度计划（包括总进度计划、单位工程进度计划、分部分项工程进度计划）的编制、审核、报审及管理工作，涉及项目经理、技术负责人、施工员、资料员及各分包单位，均需严格遵守。

第三条 施工进度计划编制、报审遵循“科学统筹、贴合实际、分级编制、逐级报审、动态调整”的原则，确保进度计划与施工方案、资源配置、现场条件相匹配，具有可操作性和指导性。

第四条 职责分工：

1.  项目经理：牵头统筹进度计划编制工作，负责审批最终进度计划，协调进度计划实施过程中的资源配置；

2.  技术负责人：负责指导进度计划编制，审核进度计划的科学性、合理性，确保进度计划与施工技术方案、质量要求相衔接；

3.  施工员：具体负责各类进度计划的编制工作，结合现场施工条件、工序衔接、资源供应等情况，编制详细、可行的进度计划，落实进度计划的实施；

4.  资料员：负责进度计划报审资料的整理、上报、归档，做好进度计划报审记录，确保资料完整可追溯；

5.  分包单位：配合项目部完成进度计划编制，根据总进度计划编制自身分包范围的进度计划，报项目部审核。

第二章 进度计划编制

第五条 进度计划编制依据：

1.  项目施工合同、设计图纸、施工规范、验收标准及相关法律法规；

2.  项目施工组织设计、专项施工方案；

3.  施工现场实际条件（地形、地质、周边环境等）；

4.  资源供应计划（人力、材料、机械设备、资金等）；

5.  业主及监理单位的相关要求，以及项目既定的工期目标。

第六条 进度计划编制内容：

1.  项目总体工期目标、各阶段工期节点（开工、竣工、关键工序完成时间等）；

2.  各分部分项工程的施工顺序、施工起止时间、施工持续时间；

3.  资源配置计划（劳动力、材料、机械设备、资金的投入计划及调配方案）；

4.  工序衔接安排、交叉作业的协调计划；

5.  进度控制措施（组织措施、技术措施、经济措施、管理措施）；

6.  可能影响进度的风险分析及应对措施（如恶劣天气、材料短缺、设备故障等）。

第七条 进度计划编制要求：

1.  编制需科学合理，结合项目实际，避免盲目赶工或进度滞后，确保各工序衔接顺畅，资源配置均衡；

2.  进度计划需细化到分部分项工程、具体工序，明确各责任主体、完成时限，具有可操作性；

3.  总进度计划需分解为单位工程、分部工程进度计划，再进一步分解为月度、周进度计划，形成分级管控体系；

4.  编制过程中，需征求施工班组、分包单位的意见，结合实际施工经验，优化进度计划，确保可行性；

5.  进度计划需采用规范的编制格式，明确图表（如进度网络图、横道图），清晰直观地反映施工进度安排。

第三章 进度计划报审

第八条 进度计划报审流程：

1.  施工员完成进度计划编制后，提交技术负责人审核，技术负责人审核通过后，报项目经理审批；

2.  项目经理审批通过后，由资料员整理报审资料（包括进度计划文本、编制说明、相关支撑资料等），报监理单位审核；

3.  监理单位审核通过后，报业主单位审批；若审核不合格，按审核意见修改完善后，重新报审，直至审核通过；

4.  分包单位编制的分包范围进度计划，需先报项目部施工员、技术负责人审核，审核通过后，纳入项目总进度计划统一管理，再随总进度计划一同报审。

第九条 报审时限要求：

1.  项目总进度计划：开工前7个工作日完成编制，开工前5个工作日完成报审；

2.  单位工程、分部工程进度计划：对应工程开工前3个工作日完成编制及报审；

3.  月度进度计划：每月25日前完成下月进度计划编制，每月28日前完成报审；

4.  周进度计划：每周五前完成下周进度计划编制，每周六前完成报审。

第十条 报审资料要求：

1.  报审资料需完整、规范，包括进度计划文本、编制说明、进度图表、资源配置计划、风险应对措施等；

2.  报审表需按规范格式填写，签字、盖章齐全，严禁虚假报审、遗漏资料；

3.  审核意见需及时反馈，修改后的进度计划需重新提交审核，确保报审流程闭环。

第四章 进度计划管理与调整

第十一条 进度计划一经审批通过，不得擅自修改；若因现场条件变化、资源供应异常、业主及监理单位要求调整等原因，需修改进度计划的，需按原报审流程重新编制、报审，审批通过后方可执行。

第十二条 施工员需每日跟踪进度计划实施情况，记录实际施工进度与计划进度的偏差，分析偏差原因，及时采取调整措施，确保进度计划有序推进。

第十三条 资料员负责进度计划及报审资料的归档管理，及时整理进度计划编制、报审、修改、实施过程中的相关资料，归档留存，便于追溯及上级部门检查。

第五章 责任追究

第十四条 施工员未按要求编制进度计划、进度计划编制不科学、不贴合实际，导致进度混乱的，给予批评教育、经济处罚；情节严重的，调离岗位。

第十五条 技术负责人、项目经理未履行审核、审批职责，导致不合格进度计划投入使用，影响施工进度的，追究相关责任，给予通报批评及经济处罚。

第十六条 资料员未按要求整理、上报、归档报审资料，导致资料缺失、追溯困难的，给予批评教育；情节严重的，给予经济处罚。

第十七条 分包单位未配合编制进度计划、未按审批的进度计划施工，导致项目总进度滞后的，给予通报批评、经济处罚；造成损失的，承担相应责任。

第六章 附则

第十八条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十九条 本制度自发布之日起执行。

## 2. 月度/周进度计划考核管理制度

第一章 总则

第一条 为加强本项目施工进度管控，规范月度、周进度计划的考核工作，确保进度计划落地执行，及时发现并解决进度偏差，保障项目总工期目标实现，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工班组、分包单位及相关管理人员，针对月度、周进度计划的完成情况、执行情况的考核管理工作，考核结果与绩效、奖惩直接挂钩。

第三条 月度/周进度计划考核遵循“公平、公正、公开、实事求是、奖优罚劣”的原则，以审批通过的月度、周进度计划为考核依据，确保考核工作规范、有序、有效。

第四条 职责分工：

1.  项目经理：负责考核工作的统筹部署，审批考核结果，审批奖惩方案；

2.  技术负责人：负责考核标准的制定、审核，指导考核工作开展，审核考核结果；

3.  施工员：负责每日跟踪月度、周进度计划执行情况，收集施工进度数据，填写进度考核表，提出考核初步意见；

4.  安全员、质量员：配合考核工作，提供进度执行过程中的安全、质量相关反馈，确保进度考核与安全、质量管控相结合；

5.  各施工班组、分包单位：配合考核工作，如实提供进度执行情况，对考核中发现的问题及时整改。

第二章 考核标准

第五条 考核对象：各施工班组、分包单位、负责进度管控的施工员及相关管理人员。

第六条 考核内容：

1.  进度完成情况：是否按审批的月度、周进度计划完成各分部分项工程、工序的施工任务，完成质量是否符合要求；

2.  进度执行规范性：是否严格按进度计划安排施工，有无擅自调整施工顺序、拖延施工进度的情况；

3.  偏差整改情况：对进度偏差是否及时发现、分析原因，是否采取有效的整改措施，整改效果是否达标；

4.  配合度：是否配合项目部的进度管控工作，是否及时上报进度执行情况、存在的问题及相关资料；

5.  安全、质量配合：进度推进过程中，是否严格遵守安全、质量管理制度，有无因安全、质量问题影响进度的情况。

第七条 考核等级及评分标准（总分100分）：

1.  优秀（90-100分）：完全按进度计划完成施工任务，进度执行规范，无偏差；或有轻微偏差，已及时整改到位，配合度高，无安全、质量问题影响进度；

2.  合格（70-89分）：基本按进度计划完成施工任务，存在少量偏差，经整改后达到要求，配合度较好，无重大安全、质量问题影响进度；

3.  不合格（70分以下）：未按进度计划完成施工任务，偏差较大，未及时采取有效整改措施；或因自身原因（如违规施工、配合不力）导致进度滞后；或存在重大安全、质量问题影响进度。

第三章 考核实施流程

第八条 周进度考核流程：

1.  每周一上午，施工员汇总上周进度执行情况，对照审批的周进度计划，填写《周进度计划考核表》，提出初步考核意见；

2.  每周一中午，技术负责人审核《周进度计划考核表》，结合安全、质量反馈意见，确定考核等级及初步奖惩意见；

3.  每周一下午，项目经理审批考核结果及奖惩意见，审批通过后，在施工现场公示栏公示，公示时间不少于1个工作日；

4.  公示无异议后，落实奖惩措施，施工员针对考核中发现的问题，督促相关责任方限期整改，做好整改跟踪记录。

第九条 月度进度考核流程：

1.  每月1日-2日，施工员汇总上月进度执行情况，对照审批的月度进度计划，填写《月度进度计划考核表》，附相关进度证明资料，提出初步考核意见；

2.  每月3日-4日，技术负责人组织安全员、质量员审核考核表，结合安全、质量考核情况，确定考核等级及初步奖惩意见；

3.  每月5日，项目经理审批考核结果及奖惩意见，审批通过后，在施工现场公示栏及项目部内部公示，公示时间不少于3个工作日；

4.  公示无异议后，落实奖惩措施，针对考核中发现的进度偏差，组织相关责任方分析原因，制定专项整改计划，施工员跟踪整改落实情况，形成考核闭环。

第四章 奖惩措施

第十条 奖励措施：

1.  周进度考核优秀：对施工班组、分包单位给予现金奖励（具体金额按项目相关规定执行）；对相关施工员及管理人员给予通报表扬，纳入绩效加分；

2.  月度进度考核优秀：对施工班组、分包单位给予现金奖励，奖励金额高于周考核优秀奖励；对相关施工员及管理人员给予通报表扬、绩效加分，优先参与项目评优；

3.  连续3次周考核优秀或连续2次月度考核优秀，额外给予一次性奖励，并作为后续合作、岗位调整的重要参考。

第十一条 处罚措施：

1.  周进度考核不合格：对施工班组、分包单位给予通报批评，责令限期整改（整改期限不超过3个工作日）；对相关施工员给予批评教育，绩效扣分；

2.  月度进度考核不合格：对施工班组、分包单位给予通报批评、经济处罚（具体金额按项目相关规定执行），限期整改（整改期限不超过7个工作日）；对相关施工员及管理人员给予绩效扣分、通报批评；

3.  连续2次周考核不合格或连续2次月度考核不合格：对施工班组、分包单位加重经济处罚，情节严重的，解除合作关系；对相关施工员及管理人员给予降职、调离岗位等处理；

4.  因自身原因导致进度严重滞后，影响项目总工期目标的，追究相关责任方责任，赔偿相应损失，情节严重的，上报公司处理。

第五章 考核归档与改进

第十二条 施工员负责月度、周进度考核资料的整理、归档，包括考核表、进度执行证明、奖惩记录、整改记录等，归档留存，便于追溯及后续考核参考。

第十三条 每月月度考核结束后，技术负责人组织召开进度考核总结会，分析考核结果，查找进度管控中存在的问题，优化考核标准及进度管控措施，不断提升进度管理水平。

第六章 附则

第十四条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十五条 本制度自发布之日起执行。

## 3. 施工现场生产调度、例会管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工现场生产调度工作，健全例会制度，及时协调解决施工生产过程中的各类问题，统筹安排生产任务，保障施工生产有序、高效推进，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有生产调度工作及各类生产例会（包括每日调度会、每周生产例会、每月生产调度会），所有参与施工生产的管理人员、施工班组、分包单位均需严格遵守。

第三条 生产调度、例会工作遵循“统筹协调、及时高效、问题导向、闭环管理”的原则，确保生产信息畅通，各类问题及时解决，生产任务有序落实。

第四条 职责分工：

1.  项目经理：负责生产调度工作的统筹指挥，主持每月生产调度会，审批生产调度方案，协调重大生产问题；

2.  技术负责人：协助项目经理开展生产调度工作，主持每周生产例会，协调技术层面的生产问题，指导生产调度方案的落实；

3.  施工员：负责日常生产调度工作，主持每日调度会，跟踪生产进度，收集生产过程中的问题，协调现场人力、材料、机械设备调配，落实例会决议；

4.  安全员、质量员、资料员：参与各类生产例会，反馈安全、质量、资料相关问题，配合生产调度工作，落实相关整改措施；

5.  各施工班组、分包单位负责人：参加各类生产例会，汇报生产进度、存在的问题，落实例会决议，配合现场生产调度。

第二章 生产调度管理

第五条 生产调度工作内容：

1.  统筹安排施工生产任务，结合进度计划，明确每日、每周、每月生产目标，分配生产资源（人力、材料、机械设备）；

2.  跟踪施工进度，对比实际进度与计划进度，及时发现进度偏差，协调相关责任方采取调整措施；

3.  协调解决施工生产过程中的各类矛盾和问题，包括工序衔接、交叉作业、资源供应、现场协调等；

4.  督促施工班组、分包单位按规范施工，确保生产进度与安全、质量同步推进；

5.  收集、整理生产信息，及时向项目经理、技术负责人汇报生产情况，为决策提供依据；

6.  应对施工生产中的突发情况（如设备故障、材料短缺、恶劣天气等），制定应急处置方案，保障生产有序进行。

第六条 生产调度要求：

1.  生产调度需结合进度计划、现场实际情况，科学合理安排生产任务，确保资源配置均衡，避免人力、物力浪费；

2.  对生产过程中的问题，需及时协调、快速处置，不得拖延，确保生产不受影响；

3.  施工员需每日巡查现场，掌握生产动态，做好生产调度记录，详细记录生产进度、资源使用、问题处置等情况；

4.  加强与施工班组、分包单位的沟通协调，及时传达生产指令，了解生产困难，协助解决实际问题；

5.  生产调度需与安全、质量管控相结合，严禁为赶进度而违规施工，确保施工安全和工程质量。

第三章 生产例会管理

第七条 例会类型及召开时间：

1.  每日调度会：每日开工前30分钟召开，时长不超过30分钟，由施工员主持；

2.  每周生产例会：每周一下午召开，时长不超过1.5小时，由技术负责人主持；

3.  每月生产调度会：每月5日召开，时长不超过2小时，由项目经理主持。

第八条 例会参会人员：

1.  每日调度会：施工员、各施工班组负责人、现场安全员、资料员及相关作业人员；

2.  每周生产例会：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员、各施工班组负责人、分包单位负责人；

3.  每月生产调度会：项目经理、技术负责人、所有管理人员、各施工班组负责人、分包单位负责人，必要时邀请业主、监理单位代表参会。

第九条 例会内容：

（一）每日调度会

1.  总结前一日生产进度、安全、质量情况，通报存在的问题及整改情况；

2.  明确当日生产任务、施工工序、资源配置（人力、材料、机械设备）；

3.  强调当日施工安全、质量注意事项，明确作业要求；

4.  收集施工班组反馈的问题，现场协调解决。

（二）每周生产例会

1.  总结上周生产进度、安全、质量情况，对比周进度计划，分析进度偏差原因；

2.  各施工班组、分包单位汇报上周生产完成情况、存在的问题及下周生产计划；

3.  协调解决上周生产过程中未解决的问题，明确整改责任及期限；

4.  部署下周生产任务，明确周进度目标、资源调配方案及重点工作；

5.  通报安全、质量检查情况，强调重点防控环节。

（三）每月生产调度会

1.  总结上月生产进度、安全、质量、成本等情况，对比月度进度计划，分析进度偏差及原因，提出整改措施；

2.  各施工班组、分包单位汇报上月生产完成情况、存在的困难及本月生产计划；

3.  协调解决月度生产过程中的重大问题（如资源短缺、工序衔接冲突、重大技术难题等）；

4.  部署本月生产任务，明确月度进度目标、重点工程节点及资源保障方案；

5.  传达业主、监理单位及公司的相关要求，安排下月重点工作；

6.  总结月度生产调度工作，优化下月生产调度方案。

第十条 例会要求：

1.  参会人员需按时参会，不得迟到、早退、缺席；确需请假的，需提前向会议主持人报备，经批准后方可请假；

2.  例会需指定专人记录，详细记录会议内容、决议事项、责任主体、整改期限等，形成会议纪要；

3.  会议纪要需在会议结束后1个工作日内整理完成，经主持人审核后，分发至各参会单位及相关人员，归档留存；

4.  各责任方需严格落实会议决议，施工员跟踪整改落实情况，确保决议落地，形成闭环管理；

5.  例会期间，参会人员需积极发言，如实反馈问题，不得隐瞒、推诿，确保会议高效、务实。

第四章 责任追究

第十一条 施工员未履行生产调度职责，未及时协调解决生产问题，导致生产进度滞后、现场混乱的，给予批评教育、经济处罚；情节严重的，调离岗位。

第十二条 参会人员无故迟到、早退、缺席，或会议期间不认真履职、推诿扯皮的，给予批评教育；多次违规的，给予经济处罚、绩效扣分。

第十三条 各施工班组、分包单位未按会议决议落实生产任务、整改措施，导致生产进度滞后、问题未解决的，给予通报批评、经济处罚；情节严重的，解除合作关系，追究相应责任。

第十四条 负责会议记录、纪要整理的人员，未按要求完成记录、分发、归档工作，导致会议纪要缺失、追溯困难的，给予批评教育；情节严重的，给予经济处罚。

第五章 附则

第十五条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十六条 本制度自发布之日起执行。

## 4. 交叉作业、工序衔接管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工现场交叉作业、工序衔接管理，明确各工序、各班组、各分包单位的职责，避免交叉作业冲突、工序衔接脱节，保障施工安全、质量和进度，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有分部分项工程的交叉作业、工序衔接管理，包括土建、安装、装饰装修等各专业之间，各施工班组之间，各分包单位之间的交叉作业及工序衔接工作，所有参与施工的人员、管理人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 交叉作业、工序衔接遵循“统筹规划、分工明确、协调配合、安全优先、质量第一”的原则，确保交叉作业有序、工序衔接顺畅，避免安全事故、质量隐患及进度滞后。

第四条 职责分工：

1.  项目经理：牵头统筹交叉作业、工序衔接的整体协调工作，审批交叉作业方案，解决重大衔接冲突问题；

2.  技术负责人：负责编制交叉作业专项方案，指导工序衔接的技术要求，审核工序衔接计划，解决技术层面的衔接问题；

3.  施工员：负责现场交叉作业、工序衔接的日常协调、管理工作，明确各工序的施工顺序、作业时间、责任主体，跟踪衔接落实情况；

4.  安全员：负责交叉作业过程中的安全监督，排查交叉作业安全隐患，督促落实安全防护措施，避免安全事故；

5.  质量员：负责工序衔接过程中的质量监督，检查上道工序质量，确认合格后，方可允许下道工序施工，避免质量隐患；

6.  各施工班组、分包单位负责人：严格按交叉作业方案及工序衔接要求施工，配合现场协调，及时沟通作业过程中的问题，确保工序衔接顺畅。

第二章 交叉作业管理

第五条 交叉作业定义：指两个及以上施工班组、分包单位，在同一区域、同一时间段内，进行不同工序或同一工序不同环节的施工活动，包括上下交叉、前后交叉、平行交叉等作业形式。

第六条 交叉作业审批：

1.  涉及两个及以上班组、分包单位的交叉作业，需提前3个工作日，由施工员组织相关责任方，编制交叉作业专项方案，明确作业区域、作业时间、作业顺序、安全防护措施、责任分工等；

2.  交叉作业专项方案经技术负责人审核、项目经理审批后，方可实施；涉及高危交叉作业（如高空交叉、动火与有限空间交叉等），需报监理单位审核、业主单位备案，审批通过后实施。

第七条 交叉作业安全要求：

1.  交叉作业前，施工员组织相关作业人员进行安全技术交底，明确交叉作业的安全注意事项、防护措施及应急处置方法，所有作业人员签字确认；

2.  交叉作业区域需设置警戒标识，划分作业区域，明确各作业班组的作业范围，避免作业冲突；必要时，安排专人监护，严禁无关人员进入作业区域；

3.  上下交叉作业时，需设置安全防护层（如安全网、防护棚等），严禁在下方作业区域停留、通行；上方作业人员需规范佩戴个人防护用品，严禁抛掷工具、物料；

4.  动火作业与易燃作业、有限空间作业交叉时，需严格落实动火审批制度，配备充足的灭火器材，做好隔离防护，确保作业安全；

5.  交叉作业过程中，各作业班组需密切配合，及时沟通作业进度、作业情况，发现安全隐患，立即停止作业，采取整改措施，整改合格后，方可恢复作业；

6.  遇恶劣天气（如暴雨、大风、雷电等），严禁进行高空交叉、室外交叉作业，确保作业人员安全。

第八条 交叉作业协调：

1.  施工员每日跟踪交叉作业情况，及时协调各作业班组、分包单位的作业时间、作业顺序，避免冲突；

2.  交叉作业过程中，若出现作业冲突，相关责任方需及时向施工员反馈，由施工员统一协调，明确优先级，调整作业计划，不得擅自冲突作业；

3.  各作业班组、分包单位需服从施工员的统一协调，不得推诿、扯皮，确保交叉作业有序推进。

第三章 工序衔接管理

第九条 工序衔接定义：指各分部分项工程之间、同一分部分项工程各工序之间，按照施工工艺要求，有序衔接、依次推进的施工过程，包括上道工序完成、验收，下道工序进场、施工的全过程。

第十条 工序衔接计划：

1.  施工员结合施工进度计划、施工工艺要求，编制详细的工序衔接计划，明确各工序的施工起止时间、验收标准、衔接节点、责任主体；

2.  工序衔接计划需征求各施工班组、分包单位的意见，经技术负责人审核、项目经理审批后，严格执行；

3.  工序衔接计划需根据施工进度、现场实际情况，及时调整完善，确保衔接顺畅。

第十一条 工序衔接要求：

1.  上道工序施工完成后，施工班组需及时向施工员、质量员上报，申请验收；质量员需在24小时内完成验收，验收合格后，签署验收意见，方可允许下道工序进场施工；

2.  上道工序验收不合格的，施工班组需按验收意见限期整改，整改完成后，重新申请验收，验收合格后，方可进行下道工序，严禁未验收或验收不合格擅自进入下道工序；

3.  下道工序施工前，施工员组织上道工序、下道工序的作业人员进行技术交底，明确工序衔接的技术要求、质量标准，避免衔接不当导致质量隐患；

4.  工序衔接过程中，施工员需跟踪衔接进度，协调解决衔接过程中的问题（如材料供应、人员调配、设备保障等），确保衔接顺畅，不出现脱节；

5.  各施工班组、分包单位需严格按工序衔接计划施工，按时完成本工序施工任务，为下道工序创造条件，不得拖延工期，影响工序衔接。

第十二条 特殊工序衔接管理：

1.  隐蔽工程工序衔接：隐蔽工程上道工序完成后，必须经质量员、监理单位验收合格，签署隐蔽工程验收记录后，方可进行下道工序施工，严禁隐蔽后再验收；

2.  跨专业工序衔接（如土建与安装、安装与装饰装修）：施工员组织相关专业班组、分包单位，提前沟通衔接节点、技术要求，制定专项衔接方案，确保专业间衔接顺畅，避免返工；

3.  关键工序衔接：关键工序的衔接，需由技术负责人现场指导，施工员全程跟踪，确保衔接质量，避免影响项目整体进度和质量。

第四章 责任追究

第十三条 未编制交叉作业专项方案，或方案未审批擅自进行交叉作业的，追究施工员、技术负责人责任，给予通报批评及经济处罚；导致安全事故、质量隐患的，加重处罚。

第十四条 交叉作业过程中，作业人员未落实安全防护措施、违规作业，或各责任方不配合协调、擅自冲突作业，导致安全事故、质量隐患的，追究相关责任方责任，给予经济处罚；造成损失的，承担相应责任。

第十五条 上道工序未验收或验收不合格，擅自进入下道工序施工的，追究施工班组、施工员责任，给予通报批评、经济处罚；导致质量隐患的，责令返工，承担返工费用。

第十六条 施工班组、分包单位未按工序衔接计划施工，拖延工期，导致工序衔接脱节的，给予通报批评、经济处罚；造成项目总进度滞后的，承担相应损失。

第十七条 质量员未按要求及时验收工序质量，导致衔接延误或质量隐患的，给予批评教育、经济处罚；情节严重的，调离岗位。

第五章 附则

第十八条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十九条 本制度自发布之日起执行。

## 5 工期延误、索赔及赶工管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目工期管理，明确工期延误的界定、处理流程，规范索赔及赶工工作，保障项目工期目标实现，维护项目部、施工班组、分包单位及业主的合法权益，依据项目施工合同、相关法律法规及施工规范，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工全过程中，工期延误的界定、报告、处理，索赔的申请、审核、审批，赶工方案的编制、实施及管理工作，所有参与项目施工的管理人员、施工班组、分包单位均需严格遵守。

第三条 工期管理遵循“预防为主、及时处置、公平公正、权责对等”的原则，尽力避免工期延误；若发生工期延误，及时分析原因、明确责任，规范处理索赔及赶工工作，将工期影响降至最低。

第四条 职责分工：

1.  项目经理：牵头负责工期延误、索赔及赶工的统筹管理，审批工期延误处理方案、索赔申请、赶工方案，协调业主、监理单位及相关责任方；

2.  技术负责人：负责分析工期延误原因，审核赶工方案的技术可行性，指导索赔资料的整理，提供技术支持；

3.  施工员：负责跟踪施工进度，及时发现工期延误情况，上报延误信息，收集延误相关证据，协助编制赶工方案，落实赶工措施；

4.  资料员：负责整理工期延误、索赔、赶工相关资料，包括报告、证据、审批文件等，归档留存，确保资料完整可追溯；

5.  各施工班组、分包单位：及时上报自身原因或外部原因导致的工期延误，配合工期延误调查、索赔及赶工工作，落实赶工措施；

6.  造价员：负责索赔费用的核算、审核，配合索赔申请及审批工作，核算赶工费用。

第二章 工期延误管理

第五条 工期延误界定：指实际施工进度滞后于审批的施工进度计划，导致项目无法按既定工期节点或总工期目标完成施工任务的情况，分为可原谅延误和不可原谅延误。

第六条 工期延误分类：

1.  可原谅延误：因不可抗力（如地震、台风、暴雨等自然灾害）、业主原因（如设计变更、指令延误、资金未及时支付等）、监理单位原因（如验收延误、指令错误等）导致的工期延误，责任不在施工方，可申请工期顺延，无需承担违约责任；

2.  不可原谅延误：因施工方自身原因（如违规施工、管理不善、资源配置不足、人员短缺、施工质量不合格返工等）导致的工期延误，责任在施工方，不可申请工期顺延，需承担相应违约责任。

第七条 工期延误报告流程：

1.  发现工期延误后，施工员或相关责任方（施工班组、分包单位）需在24小时内，向项目经理、技术负责人上报，说明延误情况、延误原因、延误时长及影响范围；

2.  施工员收集工期延误相关证据（如现场照片、视频、会议纪要、天气记录、业主/监理指令等），填写《工期延误报告》，经技术负责人审核后，报项目经理审批；

3.  若为可原谅延误，项目经理审批后，由资料员整理报告及相关证据，报业主、监理单位审核，申请工期顺延；若为不可原谅延误，项目经理组织相关责任方分析原因，制定整改及赶工措施，明确责任及整改期限。

第八条 工期延误处理要求：

1.  对可原谅延误，需及时与业主、监理单位沟通，提交工期顺延申请，确保工期顺延手续齐全、合规；

2.  对不可原谅延误，相关责任方需按整改措施限期整改，施工员跟踪整改落实情况，督促责任方加快施工进度，弥补工期延误；

3.  施工员每日跟踪工期延误整改情况，及时更新延误信息，向项目经理汇报，确保延误问题及时解决，避免延误扩大；

4.  所有工期延误报告、证据、处理方案及整改记录，均需由资料员整理归档，便于追溯。

第三章 索赔管理

第九条 索赔定义：指因可原谅工期延误，导致施工方产生额外费用（如人工、材料、机械设备增加费用等）或工期损失，施工方向业主、监理单位提出的费用补偿或工期顺延的申请。

第十条 索赔申请条件：

1.  索赔原因属于可原谅延误，责任不在施工方；

2.  有明确的索赔依据（如施工合同、业主/监理指令、现场证据、相关法律法规等）；

3.  索赔事项发生后，及时上报并收集相关证据，按规定流程提交索赔申请；

4.  索赔费用、工期顺延时长真实、合理，有明确的核算依据。

第十一条 索赔申请流程：

1.  索赔事项发生后，施工员在24小时内上报项目经理、技术负责人，同步收集索赔相关证据（现场照片、视频、费用票据、会议纪要、指令文件等）；

2.  造价员核算索赔费用，施工员整理索赔资料，填写《索赔申请表》，明确索赔事项、索赔原因、索赔费用、工期顺延时长及相关依据，经技术负责人审核；

3.  项目经理审批《索赔申请表》及相关资料，审批通过后，由资料员整理完整索赔资料，报业主、监理单位审核；

4.  配合业主、监理单位开展索赔审核工作，及时补充相关资料，解答审核疑问；

5.  业主、监理单位审核通过后，签订索赔协议，落实费用补偿及工期顺延事宜；若审核不合格，按审核意见修改完善后，重新提交申请。

第十二条 索赔资料要求：

1.  索赔资料需完整、规范，包括《索赔申请表》、索赔报告、相关证据（费用票据、现场记录、指令文件等）、索赔费用核算表等；

2.  证据需真实、有效，能够证明索赔事项的真实性、合理性，严禁虚假索赔、伪造证据；

3.  索赔申请需按规定时限提交，不得逾期，否则视为自动放弃索赔权利。

第四章 赶工管理

第十三条 赶工界定：指因工期延误（可原谅或不可原谅），为确保项目按既定工期目标完成，采取额外措施（如增加人力、机械设备、延长作业时间等）加快施工进度的工作。

第十四条 赶工方案编制：

1.  发生工期延误后，项目经理组织技术负责人、施工员、造价员及相关责任方，分析延误原因、延误时长，结合现场实际情况，编制赶工方案；

2.  赶工方案内容包括：赶工目标、赶工范围、赶工措施（人力、材料、机械设备增加方案、作业时间调整方案等）、赶工进度计划、安全质量保障措施、赶工费用核算等；

3.  赶工方案经技术负责人审核、项目经理审批后，若涉及业主、监理单位责任，需报业主、监理单位审核，审批通过后，方可实施；若为施工方自身原因导致的延误，赶工方案由项目部自行审批实施。

第十五条 赶工措施实施要求：

1.  施工员负责赶工方案的落实，按赶工进度计划，协调人力、材料、机械设备的调配，调整作业时间，确保赶工措施落地；

2.  赶工过程中，安全员全程监督，严格落实安全防护措施，严禁为赶进度而违规施工，避免安全事故；

3.  质量员全程跟踪赶工质量，加强工序验收，确保赶工不影响工程质量，避免因质量不合格导致返工，进一步延误工期；

4.  各施工班组、分包单位需严格按赶工方案施工，服从施工员的统一协调，全力配合赶工工作，确保赶工目标实现；

5.  施工员每日跟踪赶工进度，对比赶工计划，及时发现问题，调整赶工措施，确保赶工进度按计划推进。

第十六条 赶工费用管理：

1.  赶工费用由造价员核算，包括人工增加费、机械设备租赁费、材料加急运输费、夜间施工增加费等，确保费用核算真实、合理；

2.  因可原谅延误导致的赶工，赶工费用由责任方（业主、监理单位）承担，按索赔流程申请费用补偿；

3.  因不可原谅延误导致的赶工，赶工费用由施工方自身或相关责任班组、分包单位承担，不得向业主、监理单位申请费用补偿。

第五章 责任追究

第十七条 施工员未及时发现工期延误、未按要求上报延误信息，或未跟踪延误整改情况，导致延误扩大的，给予批评教育、经济处罚；情节严重的，调离岗位。

第十八条 施工班组、分包单位因自身原因导致工期延误，未按要求落实整改及赶工措施，或拒绝配合赶工工作的，给予通报批评、经济处罚；造成项目总工期滞后、产生额外费用的，承担相应责任。

第十九条 伪造索赔证据、虚假索赔的，追究相关责任人责任，给予通报批评、经济处罚；情节严重的，上报公司处理，追回已获得的索赔费用。

第二十条 未编制赶工方案或方案未审批擅自赶工，或赶工过程中违规施工、影响安全质量的，追究施工员、技术负责人责任，给予通报批评、经济处罚；导致安全事故、质量隐患的，加重处罚。

第二十一条 资料员未按要求整理、归档工期延误、索赔、赶工相关资料，导致资料缺失、追溯困难的，给予批评教育；情节严重的，给予经济处罚。

第六章 附则

第二十二条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十三条 本制度自发布之日起执行。